## Planilha1
| EMPRESA CLIENTE | [8 empty] | LOCK
Legenda: | Diretor Suplly Chain | Diretor Industrial | Gerente de Suprimentos - | Gerente de Compras | Gerente de Logística | Gerente de Engenharia | Gerente de Projetos | Gerente Unidade | Coordenadora de Compras | Comercial | Diretor Obras | Diretor Técnico | Project Manager | Engenheiro de Obra | Gerente de Contrato | Auxiliar | Gerente de Obra | MEP / HVAC
R = Responsável
A = Aprova
C = Consultado
I = Informado
FASE 1 - LEVANTAMENTOS
visita técnica inicial | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | A | I | R | I | I | I
entrega das informações técnicas pelo cliente | bar: I to I
levantamento planialtimetrico e cadastral | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | C | I | I | C
levantamento técnico das instalações existentes | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C | R | I | I | C
levantamento das questões legais | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | C | I | I | C
aprovação cliente | bar: I to I
FASE 2 - ESTUDO CONCEITUAL
arquitetura | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | R | C | I | I | C
emissão de bases de arquitetura | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | R | C | I | I | C
projetos técnicos | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | R | I | I | C
compatibilizações | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | R | C | I | I | C
aprovação cliente | I | C | I | I | C | A | C | C | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I
FASE 3 - PROJETO BÁSICO
arquitetura | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | R | C | I | I | C
emissão de bases de arquitetura | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | R | C | I | I | C
projetos técnicos | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | R | I | I | C
compatibilizações | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | R | C | I | I | C
aprovação cliente | A | C | I | I | C | I | C | C | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I
FASE 4 - PROJETO EXECUTIVO
arquitetura | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | R | C | I | I | C
emissão de bases de arquitetura | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | R | C | I | I | C
projetos técnicos | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | R | I | I | C
compatibilizações | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | R | C | I | I | C
aprovação cliente | A | C | I | I | C | I | C | C | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I
FASE 4 - LEGALIZAÇÃO
elaboração de documentos para aprovações | I | I | I | I | I | A | I | C | I | I | I | I | C | C | C | I | I | R
FASE 5 - CONCORRENCIA CONSTRUTORA
elaboração de documentação | I | I | I | I | C | C | C | C | I | I | I | C | C | C | C | I | R | C
envio para concorrencia | I | I | I | A | I | C | I | I | C | I | I | C | C | C | C | I | R | C
respostas à duvidas das construtoras | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | C | C | C | C | I | R | C
aprovação cliente | C | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | C | C | C | C | I | R | C
contratação | A | I | I | R | I | C | I | I | I | I | I | C | C | C | C | I | R | C